Приложение 2

к приказу от 29.08.2025 г. №157-о

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Повышение качества образования в МБОУ «Сергачская СОШ №6»

| Структура | Содержание |
| --- | --- |
| Тема проекта | Повышение качества образования в МБОУ «Сергачская СОШ №6» |
| Сроки реализации проекта | 2025-2026 учебный год |
| Куратор проекта | Курицына Ольга Евгеньевна, заместитель директора МБОУ «Сергачская СОШ №6» |
| Команда проекта | Учителя-предметники: Косова С.К., учитель русского языка, Пушкарева И.Н., учитель русского языка, Ухачева О.В., учитель математики, классный руководитель 8 «Б» класса, Власова Н.В., учитель математики и информатики, Пигалова Е.В., учитель географии, Ковалева Н.В., учитель географии, Ильинская И.А., классный руководитель 8 «А» класса, Денисова В.С., педагог-психолог, Половникова И.А., социальный педагог. |
| Участники проекта | Ученики 8-х классов, имеющие средний балл успеваемости за 7-ой класс по предметам, сдаваемым на ГИА-9 от 2,5 до 3,4, администрация школы, учителя, родители (законные представители) обучающихся целевой группы |
| Целевая аудитория | Обучащиеся 8-х классов: - Гусева Виктория - Джамолидинова Дилангез - Хакимов Акмал - Хакимов Юсуф - Елагина Маргарита - Ковалев Нурлан - Привалов Михаил - Хакимов Зафар |
| Актуальность и социальная значимость проекта | Актуальность проекта заключается в том, что проблема получения выпускниками 9-х классов на государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования неудовлетворительных отметок в МБОУ «Сергачская СОШ №6» является острой. Эта проблема актуальна потому, что доля выпускников с неудовлетворительными результатами растет. Для подтверждения актуальности проведен анализ статистических данных результативности сдачи экзаменов по обязательным и наиболее выбираемым учебным предметам в рамках ГИА-9 за последние 4 года: Год Предметы; Доля обучающихся, получивших неудовлетворительные отметки в основной период ГИА-9 (%). Математика; Русский язык; Информатика; География. 2022; 37; 2,6; 0; 14. 2023; 9,5; 4,8; 3; 8,6. 2024; 20; 7,7; 9; 23. 2025; 26,8; 26,8; 17; 14. Анализ показал, что доля обучающихся, получивших неудовлетворительные отметки в основной период ГИА-9 увеличилась по всем рассматриваемым предметам. Это доказывает, что проблема действительно существует и требует решения. Этот проект важен, потому что он поможет ученикам повысить уровень успеваемости и качества обученности, что позволит им быть более успешными при сдаче выпускных экзаменов, и расширит их возможности в дальнейшем профессиональном самоопределении. |
| Постановка проблемы | Рост доли выпускников 9-х классов, получивших на ГИА-9 в основные сроки неудовлетворительные результаты по обязательным и выбираемым предметам |
| Цель проекта | Повысить на 0,2 единицы средний балл обучающихся целевой группы по обязательным предметам (русскому языку и математике), а также предметам, наиболее активно выбираемым выпускниками уровня основного общего образования (информатике и географии) до конца 2025-2026 учебного года. |
| Задачи проекта | - Выявление целевой группы обучающихся 8-х классов на основании уровня среднего балла успеваемости за 7 класс. - Выявление проблемных аспектов через анализ успеваемости обучающихся целевой группы обучающихся. - Повышение накопляемости отметок обучающихся целевой группы обучающихся. - Введение в практику выдачи домашних заданий на выбор обучающихся. - Активизация применения учителями на уроках таких форм организации работы обучающихся, как групповая /парная. - Организация своевременной ликвидации возникающих проблем по результатам недельной успеваемости в рамках внеурочных занятий (очных или дистанционных консультаций) - Информирование родителей (законных представителей) обучающихся целевой группы о достижениях детей. - Поддержка психологического благополучия обучающихся целевой группы. - Отслеживание динамики прогресса обучающихся целевой группы. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) проекта | Сравнительные результаты внутренних диагностик Накопляемость положительных оценок (уровень вовлеченности учащихся) Прирост среднего балла по математике (алгебре, геометрии, вероятности и статистике), русскому языку, географии, информатике Уровень удовлетворенности результатами проекта |